## Przedmiar
INWESTOR : |  | URZĄD GMINY w Przyłęku
26-704 Przyłęk
PRZEDMIAR ROBÓT
do wykonania przebudowy drogi gminnej w m. Wólka Łagowska
odcinek o długości 630 mb
Lp. | Normatyw | Opis | Jednostka | Obmiar | Suma
miary
ROBOTY ZIEMNE i DROGOWE
1 | KNNR nr 6 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym | m3 | 530 x 4,2 x 0,04 | 89.04
| 0107-0100 | sortowanym, grubość warstwy śr. 4 cm
2 | KNNR nr 6 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym | m3 | 100 x 4,2 x 0,12 | 50.4
| 0107-0200 | sortowanym, grubość warstwy śr. 12 cm
3 | KNNR nr 6 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, | m2 | 100 x 0,70 | 70
| 0102-0110 | o głębokości 15 cm
4 | KNNR nr 6 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość | m2 | 100 x 0,70 | 70
| 0112-0600 | warstwy po zagęszczeniu 15 cm
5 | KNNR nr 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, | m2 | 630 x 4 | 2520
| 0309-0201 | grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowyładowczymi
6 | KNR nr 2-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienni- | m3 | 530 x 2 x 0,5 x 0,08 + 100 x 2 x 0,5 x 0,16 | 58.4
| 0235-0200 | cowymi 55kW/75KM. Nasypy o wysokości do 3 m. Grunt ka-
tegorii III-IV
7 | KNR nr 2-01 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wy- | m3 | 530x 2 x 0,5 x 0,08 + 100 x 2 x 0,5 x 0,16 | 58.4
| 0416-0100 | kopów spycharkami gąsiennicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż
krawędzi wykopu na długości 1 m. Grunt kategorii I-IV
8 | KNR nr 2-01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kate- | m3 | 530 x 2 x 0,5 x 0,08 + 100 x 2 x 0,5 x 0,16 | 58.4
| 0236-0300 | gorii I-III
Sporządzono dnia - 15.04.2008 r.