## Przedmiar
INWESTOR : |  | URZĄD GMINY w Przyłęku
26-704 Przyłęk
PRZEDMIAR ROBÓT
do wykonania przebudowy drogi gminnej nr G332W Lucimia- Andrzejów ( Borowiec)
odcinek o długości 1625 mb
Lp. | Normatyw | Opis | Jednostka miary | Obmiar | Suma
ROBOTY ZIEMNE i DROGOWE
1 | KNNR nr 6 0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy powyżej 10 cm | m3 | 1625 x 4,2 x 0,12 + 320 x 0,12 | 857.4
2 | KNNR nr 6 0102-0110 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 15 cm | m2 | 40 x 1,25 + 75 x 1 x 2 + 35 x 4,2 + 320 | 667
3 | KNNR nr 6 0112-0600 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 40 x 1,25 + 75 x 1 x 2 + 35 x 4,2 + 320 | 667
4 | KNNR nr 6 0309-0211 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi | m2 | 1625 x 4 + 320 | 6820
5 | D-01 D-02.03.01 021 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 1625 x 0,5 x 0,17 x 2 | 276.25
6 | KNNR nr 6 0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm | m | 12 x 1 | 12
Sporządzono dnia - 12.02.2009 r.