## Przedmiar
INWESTOR : |  | URZĄD GMINY w Przyłeku
26-704 Przyłęk
PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr G305W w miejscowości ŁAGUSZÓW
odcinek długości 2346 mb
Lp. | Normatyw | Opis | Jednostka | Obmiar | Suma
miary
ROBOTY ZIEMNE i DROGOWE
1 | KNNR 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy 7 cm | m3 | 1950 x 4,2 x 0,07 | 573.3
2 | KNNR 0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy 12 cm | m3 | 396 x 4,2 x 0,12 | 199.58
3 | KNNR 0309-0201 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi | m2 | 2346 x 4 | 9384
4 | D-01 D-02.03.01 021 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transpor-tem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | (1950 x 2 x 0,5 x 0,15) + (396 x 2 x 0,5 x 0,2) | 371.7