## Arkusz1
INWESTOR :		URZĄD GMINY w Przyłeku
		26-704 Przyłęk
PRZEDMIAR ROBÓT

do wykonania przebudowy drogi gminnej nr 324W ZAMOŚĆ STARY - droga krajowa nr 12

odcinek długości 1500 mb

Lp.	Normatyw	Opis	Jednostka	Obmiar	Suma
			miary
ROBOTY ZIEMNE i DROGOWE
1	KNNR	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym	m3	1500 x 4,2 x 0,12	756,00
	0107-0200	sortowanym, grubość warstwy 12 cm
2	KNNR	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,	m2	1500 x 4	6 000,00
	0309-0201	grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport
		mieszanki samochodami samowyładowczymi
3	KNNR	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,	m2	1500 x 4	6 000,00
	0309-0201	grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport
		mieszanki samochodami samowyładowczymi
4	KNNR	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienni-	m3	1500 x 2 x 0,5 x (0,12 + 0,07)	285,00
	0235-0200	cowymi 55kW/75KM. Nasypy o wysokości do 3 m. Grunt ka-
		tegorii III-IV
5	KNNR	Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wy-	m3	1500 x 2 x 0,5 x (0,12 + 0,07)	285,00
	0416-0100	kopów spycharkami gąsiennicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż
		krawędzi wykopu na długości 1 m. Grunt kategorii I-IV
6	KNNR	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kate-	m3	1500 x 2 x 0,5 x (0,12 + 0,07)	285,00
	0236-0300	gorii I-III